## Ξεκινήστε
Lean Six Sigma Toolkit
Δωρεάν templates από τη Greece Lean Six Sigma ¦ www.greeceleansixsigma.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε το toolkit
1. Ξεκινήστε με το Project Charter (φάση Define): πρόβλημα, στόχος, εύρος και ομάδα.
2. Χαρτογραφήστε τη διεργασία σε υψηλό επίπεδο με το SIPOC.
3. Με το FMEA ιεραρχήστε τους κινδύνους: Σοβαρότητα x Πιθανότητα x Ανίχνευση = RPN (υπολογίζεται αυτόματα).
4. Διατηρήστε τα αποτελέσματα με το Control Plan (φάση Control).
Τα κελιά με ανοιχτό κίτρινο φόντο είναι για συμπλήρωση. Η 1η γραμμή κάθε πίνακα είναι παράδειγμα με γκρι πλάγια γράμματα: αντικαταστήστε ή διαγράψτε τη.
Ανοιχτό κίτρινο = συμπληρώστε εσείς
> Project Charter
> SIPOC
> FMEA
> Control Plan
Χρειάζεστε βοήθεια; Lean Six Sigma Coach GPT, προγράμματα Green & Black Belt και coaching έργων: info@greeceleansixsigma.gr ¦ +30 231 231 5681

## Project Charter
DMAIC Project Charter
Δωρεάν templates από τη Greece Lean Six Sigma ¦ www.greeceleansixsigma.gr
Πεδίο | Το έργο σας | Παράδειγμα
Τίτλος έργου |  | Μείωση αναμονής στο check-in ξενοδοχείου
Υπεύθυνος έργου (Belt) |  | Front Office Manager (Green Belt)
Χορηγός / Champion |  | Γενικός Διευθυντής
Έναρξη / στόχος ολοκλήρωσης |  | 01/11 έως 30/04
Επιχειρηματική αιτιολόγηση (γιατί τώρα;) |  | Η μεγάλη αναμονή στις ώρες αιχμής μειώνει την ικανοποίηση επισκεπτών και δημιουργεί υπερωρίες.
Δήλωση προβλήματος (τι, πού, πότε, πόσο) |  | Μεταξύ 15:00 και 18:00, το 40% των επισκεπτών περιμένει πάνω από 10 λεπτά για check-in.
Δήλωση στόχου (SMART) |  | Μείωση του ποσοστού αναμονής άνω των 10 λεπτών κάτω από 10% έως τις 30/04.
Κύριος δείκτης (Y) |  | % επισκεπτών με αναμονή άνω των 10 λεπτών
Δευτερεύοντες δείκτες |  | Βαθμός ικανοποίησης, ώρες υπερωριών υποδοχής
Εντός εύρους |  | Check-in μεμονωμένων επισκεπτών, 15:00 έως 18:00
Εκτός εύρους |  | Αφίξεις γκρουπ, αντικατάσταση συστήματος online check-in
Μέλη ομάδας & ρόλοι |  | Supervisor υποδοχής, supervisor housekeeping, IT analyst
Πελάτες / ενδιαφερόμενοι |  | Επισκέπτες, ομάδα υποδοχής, housekeeping, revenue management
Αναμενόμενα οφέλη |  | Υψηλότερη ικανοποίηση, λιγότερες υπερωρίες, ομαλότερη συνεργασία με housekeeping
Ορόσημα (DMAIC) |  | Define 2 εβδ., Measure 4, Analyze 4, Improve 6, Control 4
Εγκρίσεις (χορηγός, ημερομηνία)

## SIPOC
SIPOC
Δωρεάν templates από τη Greece Lean Six Sigma ¦ www.greeceleansixsigma.gr
Προμηθευτές (Suppliers) | Εισροές (Inputs) | Διεργασία (5 έως 7 βασικά βήματα) | Εκροές (Outputs) | Πελάτες (Customers)
Housekeeping | Κατάσταση καθαρισμού δωματίων | 1. Ο επισκέπτης φτάνει και περιμένει | Κλειδί δωματίου και καλωσόρισμα | Επισκέπτης
Συμβουλή: συμπληρώστε πρώτα τη Διεργασία, μετά Εκροές και Πελάτες, και τέλος Εισροές και Προμηθευτές.

## FMEA
FMEA
Δωρεάν templates από τη Greece Lean Six Sigma ¦ www.greeceleansixsigma.gr
Βήμα διεργασίας | Πιθανή αστοχία | Πιθανές επιπτώσεις | Σοβαρότητα S (1-10) | Πιθανές αιτίες | Πιθανότητα O (1-10) | Υπάρχοντες έλεγχοι | Ανίχνευση D (1-10) | RPN | Προτεινόμενη ενέργεια | Υπεύθυνος / προθεσμία | S μετά | O μετά | D μετά | RPN μετά
Ανάθεση δωματίου | Δωμάτιο μη έτοιμο στο check-in | Αναμονή, παράπονο | 7 | Χωρίς ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από housekeeping | 6 | Τηλεφωνήματα στο housekeeping | 5 | 210 | Κοινός πίνακας κατάστασης δωματίων | Supervisor HK, 15/12 | 7 | 3 | 2 | 42
RPN = Σοβαρότητα x Πιθανότητα x Ανίχνευση. Τιμές 1 (καλύτερο) έως 10 (χειρότερο). Προτεραιότητα στο υψηλότερο RPN και σε κάθε Σοβαρότητα 9 ή 10.

## Control Plan
Control Plan
Δωρεάν templates από τη Greece Lean Six Sigma ¦ www.greeceleansixsigma.gr
Βήμα διεργασίας | Χαρακτηριστικό / KPI | Προδιαγραφή / στόχος | Μέθοδος μέτρησης | Δείγμα & συχνότητα | Υπεύθυνος | Μέθοδος ελέγχου (διάγραμμα, checklist, poka-yoke) | Σχέδιο αντίδρασης (αν βγει εκτός ελέγχου)
Check-in | % επισκεπτών με αναμονή > 10 λεπτά | < 10% | Χρονοσήμανση ουράς στο PMS | Όλες οι αφίξεις, ημερησίως | Front Office Manager | Ημερήσιος πίνακας KPI, εβδομαδιαίο p-chart | Άνοιγμα δεύτερου γκισέ, ενημέρωση duty manager